|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Краснодонецкого сельского поселения _________________В.И. Убийко «15» октября 2025 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                                                        и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | - | - | - | - | 0 | 0 | информационная система отсутствует |  |
| 2. Цель муниципальной программы « «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Краснодонецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ## Доля населения Краснодонецкого сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием ## в соответствии ## с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны ## к месту вызова | МП | возрастание | процентов | - | - | - | - | 99,83 | 99,83 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 48,4 | 48,4 | 67,1 |  |
| Местный бюджет | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 48,4 | 48,4 | 67,1 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность», в том числе: | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 48,4 | 48,4 | 67,1 |  |
| Местный бюджет | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 48,4 | 48,4 | 67,1 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |