ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы  Краснодонецкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Нестеркинского сельского поселения от 30.11.2018 № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 72,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 72,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 48,4 тыс. рублей или 67,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий  «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

В рамках муниципальной  программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 66,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 66,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 48,4 тыс. рублей или 73,2процента.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 6,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  не достижение показателей.