Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснодонецкого сельского поселения от 30.11.2018 №102. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 480,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 480,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 11,0 тыс. рублей или 2,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец, 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»  (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет»

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 480,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 480,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 11,0 тыс. рублей или 2,3процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 3мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки.

Контрольная точка 1.1.1

«Закупка включена в план закупок»              Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или  0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам 9 месяцев 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), не достижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.