Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год по итогам            9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснодонецкого сельского поселения от 30.11.2018 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено       9160,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 9160,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 6431,4 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 70,2 следующие структурные элементы:

### Комплекс процессных мероприятий – «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»»;

Комплекс процессных мероприятий – «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрено 9135,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 9135,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 6 412,2 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 70,2 следующие структурные элементы:

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 26 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 6 контрольных точек:

Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг муниципальными учреждениями культуры Краснодонецкого сельского поселения»

Контрольная точка 1.2.1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»» предусмотрено 25,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 25,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 19,2 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 76,2.

В 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое будет выполнено до конца текущего года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.