## Результат
УТВЕРЖДЕН
Глава Администрации Краснодонецкого сельского поселения
В.И. Убийко
"15" октября 2025 г.
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1. Цель программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств»
1.1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета к уровню предыдущего года |  | МП | процентов | - | - | - | - |  | 100.8 | - | -
1.2. |  | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |  | МП | процентов | - | - | - | - |  | 0 | - | -
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ п/п | № п/п | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 1 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | № п/п |  | Уровень показателя | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | ноя.
1 | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя. 14: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
| 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами " (всего), в том числе: | [5 empty] | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 5661.9 | 65.5578 | -
| Местный бюджет | [5 empty] | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 5661.9 | 65.6 | -
| Областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Комплекс процессных мероприятий "Эффективное управление доходами" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | [5 empty] | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 5661.9 | 65.6 | -
| Местный бюджет | [5 empty] | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 8636.5 | 5661.9 | 65.6 | -
| Областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -