УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Краснодонецкого сельского поселения

__________  Убийко В.И.

05 декабря 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Краснодонецкого сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.Ликвидация несанкционированных свалок | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды», в том числе: | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | X | X |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |