УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Краснодонецкого сельского поселения

__________  Убийко В.И.

05 декабря 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Краснодонецкого сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Краснодонецкого сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 февраля 2026г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2026 г. | Сектор экономики и финансов( Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов | Х | 1 июня 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | 1 февраля 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Краснодонецкого сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 марта 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.12. Проведен мониторинг налоговой задолженности | х | 1 июня 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов | х | 1 июня 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Жукова Любовь Васильевна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 12.01.2026 | 31.12.2026 |  | 8877,1 | 0,0 | 0,0 | 8877,1 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Краснодонецкого сельского поселения» | 12.01.2026 | 1 апреля 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Рыковская И.В.- ведущий специалист по ведению бухгалтерского учета) | 8877,1 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Краснодонецкого сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | Х | 30 сентября 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Специалист 1 кат. – О.А. Офицерова) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 20 декабря 2026 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации | Х | 25 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Специалист 1 кат.– О .А. Офицерова) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета | Х | 1 апреля 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Специалист 1 кат. – О. А. Офицерова, ведущий специалист по бухгалтерскому учету- Рыковская И.В.) | 8877,1 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 20 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Специалист 1 кат. – О. А. Офицерова, ведущий специалист по бухгалтерскому учету- Рыковская И.В.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Специалист 1 кат. – О. А. Офицерова, ведущий специалист по бухгалтерскому учету- Рыковская И.В.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета» | 12.01.2026 | 05 июня 2026 г. | Сектор экономики и финансов (заведующий сектора- Жукова Л..В; Специалист 1 кат. – О. А. Офицерова, ведущий специалист по бухгалтерскому учету- Рыковская И.В.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 31 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов (заведующий сектора – Жукова Л.В.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 2.6. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 1 апреля 2026 г. | Администрация Краснодонецкого сельского поселения (заведующий сектора- Жукова Л.В) |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 8877,1 | 0,0 | 0,0 | 8877,1 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Краснодонецкого сельского поселения | 8877,1 | 0,0 | 0,0 | 8877,1 | 0,0 |