Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Муниципальная политика»

по итогам 12 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснодонецкого сельского поселения от 30.11.2018 №110. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 569,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 569,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 532,4 тыс. рублей или 93,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых выполнено.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Краснодонецкого сельского поселения»  (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения,создание условий по обеспечению доступа населения Краснодонецкого сельского поселения к информации о деятельности Администрации Краснодонецкого сельского поселения» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» (далее – КПМ 3);

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 70,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 70,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 48,7 тыс. рублей или 69,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1в 2025 году предусмотрено 3 показателя.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 1 контрольной точки.

По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 1.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1.6.

«Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы». Диспансеризация проведена в ноябре 2025 года.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 125,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 125,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 109,3 тыс. рублей или  87,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которых осуществлено в срок до 31.12.2025.

На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 374,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 374,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 374,4 тыс. рублей или 99,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение 4 контрольных точек исполнено до конца года.

Контрольная точка 1.9.1 ### «Предложения о потребности в средствах о бюджета решении о бюджете на ### очередной год и плановый период»

Контрольная точка 1.9.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»

Контрольная точка 1.9.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»

Контрольная точка 1.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат»

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2025 год по итогам 12 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.