# Пояснительная информация

# о ходе реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснодонецкого сельского поселения от 18.03.2022 № 35. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев  2025 года составило 100,0 тыс. рублей или 100,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 100,0 тыс. рублей или 100 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Контрольная точка 1.1.1. «Ликвидация несанкционированных свалок».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» оценивается на основании 10 контрольных точек достижение которых , запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году предусмотрено 7 мероприятий (результата), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года  :

Заключен контракт  на ликвидацию несанкцианированных свалок №42 от 10.06.2025 г.

Контрольная точка 1.1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 12месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.